## Donnees
Module : | P_FUN
Prénom - nom : | Matias Denis
Classe : | FID2
Lieu : | ETML - Vennes
Date Début : | 2025-11-03
Date Fin: | 2026-01-05
Nombre de semaines: | 8
Nombre de Périodes/Semaine : | 4
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Explications du projet par Monsieur Charmier
2 | Prise de connaissance du cahier des charges
3 | Création de l'infrastructure de l'application test
4 | Création d'un layout, composant layout et partials
5 | Création des migrations et des modèles
6 | Création d'un contrôleur et d'une route
7 | Création du repository GitHub
8 | Avancées dans les steps 4 à 11
9 | Finalisation des step 11 à 13
10 | Création de l'infrastructure du projet Flashcards
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2025-11-03
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Absence - Imprévus | 12 | Maladie.
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 2 | Début: | 2025-11-10
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Explications du projet par Monsieur Charmier | 2 | Monsieur Charmier a montré le code du projet ainsi que le partie view et a expliqué dans les grandes lignes ce qu'il allait être demandé.
Prise de connaissance du cahier des charges | 1 | Lecture et prise de connaissance de tous les aspects demandés pour ce projet.
Création de l'infrastructure de l'application test | 3 | Création de l'infrastructure de base sur l'application test grâce aux steps 0 et 1.
Création d'un layout, composant layout et partials | 3 | Création d'un layout permettant d'appeler le css et les partials (header, footer) et d'être appelé dans la vue home.Step 2.
Création des migrations et des modèles | 1 | Création des migrations pour gérer les schémas de la base de données. Création des modèles pour gérer les interactions avec les données. Step 3.
Création d'un contrôleur et d'une route | 2 | Création d'un contrôleur et de la méthode index pour récupérer les données. Création d'une route qui permettra de gérer les requêtes. Step 4.
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 3 | Début: | 2025-11-17
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du repository GitHub | 1 | Création d'un repo github afin de pouvoir voir les avancées du projet.
Avancées dans les steps 4 à 11 | 11 | Sans trop entrer dans le détail, ont été suivis les steps depuis la fin du 4 jusqu'à la fin du 11. Ce qui a été créé, entre autres: step5: création d'un jeu de données avec seeder et factory, step6: afficher les détails des enseignants avec route, méthodes dans le contrôleur, ajout d'une vue, step 7: suppression d'un enseignant, création d'une route, ajout d'une méthode au contrôleur, step8: ajout d'un enseignant, création de deux routes (une pour afficher le formulaire pour les informations de l'enseignant, une pour gérer l'ajout de l'enseignant), ajout d'un validateur, des méthodes au contrôleur, ajout d'une vue, step 9: ajout d'un enseignant, création de deux routes (une pour afficher le formulaire pour les informations de l'enseignant, une pour gérer l'ajout de l'enseignant), ajout d'un validateur, des méthodes au contrôleur, step 10: mise en place de l'authentification, mise à jour de la table t_user, création de migration user, seeder, step 11: mise en place du login, nouvelle route,
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 4 | Début: | 2025-11-24
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Finalisation des step 11 à 13 | 6 | création d'un nouveau contrôleur et méthode, création d'un validateur pour finaliser le step 11, step 12: mise en place du logout, nouvelle route, nouvelle méthode AuthControlleur, step 13: gestion des rôles, utilisation des middlewares (un pour partager l'état de l'authentification, un pour vérifier le rôle)
Création de l'infrastructure du projet Flashcards
Total semaine | 6 | Max. 12
Semaine | 5 | Début: | 2025-12-01
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
nouveau contrôleur et méthode, création d'un validateur, step 12: mise en place du logout, nouvelle route, nouvelle méthode AuthControlleur, step 13: gestion des rôles, utilisation des middlewares (un pour partager l'état de l'authentification, un pour vérifier le rôle)
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 6 | Début: | 2025-12-08
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 7 | Début: | 2025-12-15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
Semaine | 8 | Début: | 2025-12-22
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 12
STOP